## Tabelle1
portfolio | LV1871-One-team-one-mh-one-strategic-project
INPUT
Restriction must-have | 80%
Restriction product | 100%
teams | Team1
month | capacity
2016-04-01 | 10
2016-05-01 | 10
2016-06-01 | 10
2016-07-01 | 7
2016-08-01 | 5
2016-09-01 | 10
2016-10-01 | 10
2016-11-01 | 10
2016-12-01 | 10
2017-01-01 | 10
2017-02-01 | 10
2017-03-01 | 10
2017-04-01 | 10
2017-05-01 | 10
2017-06-01 | 10
2017-07-01 | 10
2017-08-01 | 10
2017-09-01 | 10
2017-10-01 | 10
2017-11-01 | 10
2017-12-01 | 10
2018-01-01 | 10
2018-02-01 | 10
2018-03-01 | 10
projects |  | Project1 | Project2
type |  | must-have | strategic
priority |  | 0 | 11
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | none
effort | Team1 | 38 | 60
OUTPUT
| Project1 | Project2
month | Team1 | Team1
2016-04-01 | 0 | 10
2016-05-01 | 0 | 10
2016-06-01 | 0 | 10
2016-07-01 | 2 | 5
2016-08-01 | 4 | 1
2016-09-01 | 8 | 2
2016-10-01 | 8 | 2
2016-11-01 | 8 | 2
2016-12-01 | 8 | 2
2017-01-01 | 0 | 10
2017-02-01 | 0 | 6
2017-03-01 | 0 | 0
2017-04-01 | 0 | 0
2017-05-01 | 0 | 0
2017-06-01 | 0 | 0
2017-07-01 | 0 | 0
2017-08-01 | 0 | 0
2017-09-01 | 0 | 0
2017-10-01 | 0 | 0
2017-11-01 | 0 | 0
2017-12-01 | 0 | 0
2018-01-01 | 0 | 0
2018-02-01 | 0 | 0
2018-03-01 | 0 | 0
Overflow | Team1
0
projects |  | Project1 | Project2
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2017-02-01