## Tabelle1
portfolio | LV1871-One-team-two-mh-one-prod-two-strategic-projects-with-overflow
INPUT
Restriction must-have | 50%
Restriction product | 100%
teams | Team1
month | capacity
2016-04-01 | 10
2016-05-01 | 10
2016-06-01 | 10
2016-07-01 | 8
2016-08-01 | 8
2016-09-01 | 8
2016-10-01 | 10
2016-11-01 | 10
2016-12-01 | 10
2017-01-01 | 10
2017-02-01 | 10
2017-03-01 | 10
2017-04-01 | 10
2017-05-01 | 10
2017-06-01 | 10
2017-07-01 | 8
2017-08-01 | 8
2017-09-01 | 8
2017-10-01 | 10
2017-11-01 | 10
2017-12-01 | 10
2018-01-01 | 10
2018-02-01 | 10
2018-03-01 | 10
projects |  | Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5
type |  | must-have | must-have | product | strategic | strategic
priority |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 11
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-09-01 | none | none
effort | Team1 | 25 | 40 | 15 | 20 | 15
OUTPUT
|  | Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5
| month | Team1 | Team1 | product | strategic | strategic
| 2016-04-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0
| 2016-05-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0
| 2016-06-01 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 0
| 2016-07-01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| 2016-08-01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| 2016-09-01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
| 2016-10-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 5 | 0
| 2016-11-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 2
| 2016-12-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 5
| 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| 2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overflow | Team1
23
projects |  | Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2017-01-01