## Tabelle1
portfolio | LV1871-Many-teams-many-projects Portfolio 1
INPUT
Restriction must-have | 80%
Restriction product | 100%
teams | SAP | Druck | DMS | VVS | CZWEI
month | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity
2016-03-01 | 31.7 | 9.8 | 27.8 | 31.7 | 74.1
2016-04-01 | 31.2 | 11 | 27.8 | 31.2 | 54.2
2016-05-01 | 28.4 | 11.6 | 16.1 | 28.4 | 48.8
2016-06-01 | 49.9 | 0 | 29.2 | 49.9 | 62.6
2016-07-01 | 49 | 14 | 30.5 | 49 | 62.4
2016-08-01 | 41.5 | 16.9 | 23.7 | 41.5 | 55.5
2016-09-01 | 39.6 | 12.3 | 20.5 | 39.6 | 54.4
2016-10-01 | 40.8 | 13.2 | 25.2 | 40.8 | 76
2016-11-01 | 47.9 | 16.5 | 29.4 | 47.9 | 84.4
2016-12-01 | 44.1 | 13.2 | 25.2 | 44.1 | 68.3
2017-01-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-02-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-03-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-04-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-05-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-06-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-07-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-08-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-09-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-10-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-11-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2017-12-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2018-01-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
2018-02-01 | 40.41 | 11.85 | 25.54 | 40.41 | 64.07
projects |  | BasisRiester | JavaBytecode | MigLW | NeueLeistg | AutoStrat | BuMPflege | RnBZwei | WohnimmoKreditRL | DatenSperrenSAP | VersVerwVierNull | AbloesAlteLeistung | DigitaleMP | SterbegOnl | MtextNacharb | VerhKodex | WechselDDL | OnlineVertrieb | KVP | VerbessFonds | ServiceOnl | AutoAntrag | VSPosteingNeu | BUPortalUms | NeuSBUPflege | bAVormerZwei | CRSZwei | NeuesProvis | GeVosImCZwei
type |  | must-have | strategic | strategic | strategic | strategic | product | strategic | must-have | must-have | strategic | strategic | strategic | product | strategic | must-have | must-have | strategic | strategic | product | strategic | strategic | must-have | strategic | product | strategic | must-have | strategic | must-have
priority |  | 0 | 36 | 10 | 0 | 20 | 3 | 40 | 0 | 0 | 22 | 34 | 26 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 12 | 21 | 0 | 13 | 4 | 33 | 0 | 23 | 0
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | none | none | none | none | 2016-05-01 | none | 2016-12-01 | 2016-12-01 | none | none | none | 2016-12-01 | none | 2016-12-01 | 2016-09-01 | none | none | 2016-06-01 | none | none | 2016-06-01 | none | 2016-10-01 | none | 2016-12-01 | none | 2017-03-01
effort | SAP | 2 | 3 | 35 | 46 | 17 | 3 | 0 | 6 | 184 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Druck | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.5 | 8 | 5 | 0 | 24 | 8 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DMS | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 0 | 30 | 31 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VVS | 28 | 8 | 25 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 0 | 25 | 40 | 0 | 8 | 8 | 21 | 10 | 6 | 0
| C2 | 148 | 14 | 260 | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 61 | 5 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25