## Tabelle1
portfolio | LV1871-One-team-one-mh-one-strategic-project
INPUT
Restriction must-have | 80%
Restriction product | 100%
teams | Team1 | Team2
month | capacity | capacity
2016-04-01 | 10 | 8
2016-05-01 | 10 | 8
2016-06-01 | 10 | 8
2016-07-01 | 7 | 8
2016-08-01 | 5 | 3
2016-09-01 | 10 | 0
2016-10-01 | 10 | 8
2016-11-01 | 10 | 8
2016-12-01 | 10 | 8
2017-01-01 | 10 | 8
2017-02-01 | 10 | 8
2017-03-01 | 10 | 8
2017-04-01 | 10 | 8
2017-05-01 | 10 | 8
2017-06-01 | 10 | 8
2017-07-01 | 10 | 8
2017-08-01 | 10 | 8
2017-09-01 | 10 | 8
2017-10-01 | 10 | 8
2017-11-01 | 10 | 8
2017-12-01 | 10 | 8
2018-01-01 | 10 | 8
2018-02-01 | 10 | 8
2018-03-01 | 10 | 8
projects |  | Project1 | Project2 | Project3
type |  | must-have | must-have | strategic
priority |  | 0 | 0 | 20
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-10-01 | none
effort | Team1 | 38 | 25 | 40
| Team2 | 20 | 20 | 80
OUTPUT
| Project1 | Project1 | Project2 | Project2 | Project3 | Project3
month | Team1 | Team2 | Team1 | Team2 | Team1 | Team2
2016-04-01 | 1.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.6 | 8
2016-05-01 | 4 | 0 | 4 | 5.6 | 2 | 2.4
2016-06-01 | 4 | 0 | 4 | 6.4 | 2 | 1.6
2016-07-01 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 1.6
2016-08-01 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6
2016-09-01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
2016-10-01 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 2 | 1.6
2016-11-01 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 1.6
2016-12-01 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 1.6
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overflow | Team1 | Team2
| 0 | 0
projects |  | Project1 | Project2 | Project3
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-10-01 | 2017-08-01