## Tabelle1
portfolio | LV1871-Many-teams-many-projects-team1extracted
INPUT
Restriction must-have | 80%
Restriction product | 100%
teams | Team1
month | capacity
2016-04-01 | 10
2016-05-01 | 10
2016-06-01 | 10
2016-07-01 | 7
2016-08-01 | 5
2016-09-01 | 10
2016-10-01 | 10
2016-11-01 | 10
2016-12-01 | 10
2017-01-01 | 10
2017-02-01 | 10
2017-03-01 | 10
2017-04-01 | 10
2017-05-01 | 10
2017-06-01 | 10
2017-07-01 | 10
2017-08-01 | 10
2017-09-01 | 10
2017-10-01 | 10
2017-11-01 | 10
2017-12-01 | 10
2018-01-01 | 10
2018-02-01 | 10
2018-03-01 | 10
projects |  | Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5 | Project6 | Project7
type |  | must-have | must-have | must-have | must-have | product | product | product
priority |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 24
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01
effort | Team1 | 38 | 25 | 15 | 10 | 40 | 10 | 5
OUTPUT
| Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5 | Project6 | Project7
month | Team1 | Team1 | Team1 | Team1 | Team1 | Team1 | Team1
2016-04-01 | 3.34 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
2016-05-01 | 3.34 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
2016-06-01 | 3.34 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
2016-07-01 | 2.34 | 2.3333 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0
2016-08-01 | 1.67 | 1.6666 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0
2016-09-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0
2016-10-01 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0
2016-11-01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2016-12-01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-01 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overflow | Team1
36
projects |  | Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5 | Project6 | Project7
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01