## Tabelle1
portfolio | LV1871-One-team-one-mh-one-strategic-project
INPUT
Restriction must-have | 80%
Restriction product | 100%
teams | Team1 | Team2 | Team3 | Team4 | Team5 | Team6 | Team7 | Team8 | Team9 | Team10
month | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity | capacity
2016-04-01 | 10 | 8 | 15 | 4 | 12 | 8 | 3 | 14 | 7 | 10
2016-05-01 | 10 | 8 | 15 | 4 | 10 | 8 | 3 | 15 | 6 | 10
2016-06-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 3 | 14 | 6 | 8
2016-07-01 | 7 | 8 | 10.5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 16 | 7 | 8
2016-08-01 | 5 | 3 | 7.5 | 8 | 12 | 9 | 3 | 16 | 5 | 8
2016-09-01 | 10 | 0 | 15 | 8 | 10 | 9 | 3 | 15 | 6 | 7
2016-10-01 | 10 | 8 | 10.5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9
2016-11-01 | 10 | 8 | 7.5 | 0 | 12 | 7 | 3 | 13 | 7 | 8
2016-12-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 3 | 15 | 7 | 10
2017-01-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 4 | 15 | 5 | 10
2017-02-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9
2017-03-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 3 | 13 | 6 | 8
2017-04-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 3 | 15 | 6 | 8
2017-05-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 | 13 | 6 | 8
2017-06-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 11 | 7 | 3 | 13 | 6 | 7
2017-07-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 4 | 14 | 7 | 10
2017-08-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 | 8 | 3 | 12 | 7 | 9
2017-09-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 3 | 12 | 5 | 10
2017-10-01 | 10 | 8 | 15 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | 7 | 8
2017-11-01 | 10 | 8 | 15 | 0 | 9 | 9 | 3 | 15 | 7 | 8
2017-12-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 | 8 | 3 | 13 | 5 | 10
2018-01-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10
2018-02-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 8 | 9 | 4 | 12 | 7 | 7
2018-03-01 | 10 | 8 | 15 | 8 | 11 | 8 | 4 | 14 | 6 | 8
projects |  | Project1 | Project2 | Project3 | Project4 | Project5 | Project6 | Project7 | Project8 | Project9 | Project10 | Project11 | Project12
type |  | must-have | must-have | must-have | must-have | product | product | product | product | strategic | strategic | strategic | strategic
priority |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 34 | 36
deadline (last month) |  | 2016-12-01 | 2016-10-01 | 2017-08-01 | 2017-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | none | none | none | none
effort | Team1 | 38 | 25 | 15 | 10 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Team2 | 20 | 20 | 10 | 5 | 80 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Team3 | 27 | 18 | 18 | 19 | 17 | 26 | 24 | 28 | 19 | 23 | 15 | 28
| Team4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 | 11
| Team5 | 20 | 11 | 11 | 13 | 14 | 18 | 11 | 14 | 17 | 11 | 21 | 21
| Team6 | 10 | 9 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 16 | 14
| Team7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6
| Team8 | 20 | 19 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 23 | 27 | 16 | 22 | 17
| Team9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9
| Team10 | 16 | 17 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 14 | 9 | 10 | 9 | 14
OUTPUT
| Project1 |  | Project2 |  | Project3
month | Team1 | Team2 | Team1 | Team2 | Team1 | Team2
2016-04-01 | 1.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.6 | 8
2016-05-01 | 4 | 0 | 4 | 5.6 | 2 | 2.4
2016-06-01 | 4 | 0 | 4 | 6.4 | 2 | 1.6
2016-07-01 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 1.6
2016-08-01 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6
2016-09-01 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0
2016-10-01 | 4 | 3.2 | 4 | 3.2 | 2 | 1.6
2016-11-01 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 1.6
2016-12-01 | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 2 | 1.6
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
2017-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Overflow | 100% Team1: Team1; 100% Team2: Team2
| 0 | 0
projects | 100% Team2: Project1; 100% Team3: Project2; 100% Team4: Project3
deadline (last month) | 100% Team2: 2016-12-01; 100% Team3: 2016-10-01; 100% Team4: 2017-08-01